## 成本明细
项目 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | 负责人
云服务器 4C8G | 480 | 2 | 960 | 张工
ChromaDB 存储 | 120 | 3 | 360 | 李工
向量化调用 | 0.0007 | 1200000 | 840 | 王工
对象存储 | 60 | 2 | 120 | 张工
域名与证书 | 90 | 1 | 90 | 赵工
合计

## 里程碑
阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 交付物
需求评审 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 需求规格说明书
后端开发 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | Spring Boot 服务
前端开发 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | Vue3 管理台
联调测试 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 测试报告